汕头市金平区2022年涉农统筹整合转移支付

区域绩效自评报告

             填报单位名称：汕头市金平区涉农办
             填报人：卢蔚榕
             联系电话：0754-88631273
             填报日期：2023年3月5日
    一、涉农资金统筹整合组织实施整体情况
机制建立情况：金平区涉农资金统筹整合工作由区涉农资金统筹整合领导小组组长（区长）亲自抓，亲自部署，亲自推动。区涉农资金统筹整合领导小组对本区涉农工作进行系统谋划，项目遴选申报、资金报备、调整等工作均经区涉农资金统筹整合领导小组研究决定。

运行情况：区涉农资金统筹整合领导小组定期召开涉农资金统筹整合领导小组会议，加强工作部署，了解现实问题，解决实际困难，推进项目进度。区涉农办负责研究谋划本地区涉农项目，规范项目储备、遴选、上报、实施、监控等工作，按照涉农资金绩效管理要求制定区域绩效目标，开展绩效自评等。区各业务主管部门承担本级使用各级涉农资金的项目储备、审核、预算执行、绩效目标实现的主体责任，确保完成上级下达的考核事项任务目标；负责本级项目库项目管理工作，做好项目组织实施、跟踪检查、绩效管理、信息公示公开、考评验收等工作，接受上级监督检查和绩效评价。
涉农资金分配原则、使用、项目实施、验收等总体情况：2022年，金平区按照优先保障大事要事、集中资金资源推进重点事项的原则，优先保障涉农领域考核事项任务和大事要事，严格资金使用审批环节，确保资金使用安全高效，紧盯项目推进实施重点难点，加快形成实物工作量，加强项目检查验收环节，确保涉农资金高效使用、完成绩效目标。金平区涉农资金严格按照省、市涉农资金管理办法使用，项目实施和监督验收由各业务主管部门具体组织。

二、涉农资金预算及区域绩效目标分解下达情况

2022年，省级下达金平区涉农转移支付资金5531万元，考核工作任务目标15项。其中，2021年11月26日收到省级涉农资金5791万元，市财政局2022年8月25日调剂260万元至市农业农村局，全年合计收到省级涉农资金5531万元。

收到省级资金后，2021年12月20日，区涉农资金统筹整合领导小组召开会议对全区的提前下达涉农资金分配方案（即拟实施项目明细）、区域绩效目标进行审议并原则通过，按照审议结果，区涉农办于2021年12月22日向市级报送了提前下达涉农资金分配方案和区域绩效目标。2022年5月10日，区涉农资金统筹整合领导小组召开会议对全区涉农资金分配和调整、区域绩效目标进行审议并原则通过，按照审议结果，区涉农办于2022年5月10日向市级报送了涉农资金分配方案和区域绩效目标。2022年9月30日，区涉农资金统筹整合领导小组召开会议对调剂260万元后的涉农资金分配和调整方案进行审议并原则通过，按照审议结果，区涉农办于9月30日向市级报送了调整后的涉农资金分配方案。
三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。
2022年，我区共统筹整合各级涉农资金13581.03万元支持53个涉农资金项目，其中：省级涉农资金5531万元，与省级涉农资金共同投入到同一项目或政策的中央资金316.06万元，市级资金2667.37万元，区级涉农资金5000万元，省级专项资金66.6万元。

截至2022年12月31日，各级涉农资金共支出5788.4万元，预算执行率为42.7%，其中：中央资金316.06万元，执行率39.88%，省级涉农资金495.74万元，执行率8.96%；市级涉农资金100万元，执行率3.75%；区级涉农资金5000万元，执行率100%；省级专项资金66.6万元，执行率100%。

未能100%形成实际支出的原因主要有以下三方面：一是资金测算不准确。如屠宰环节生猪无害化处理补助项目，省级补助资金按照往年生猪无害化处理头数测算，安排资金66.2万元，年度据实清算后，无害化处理头数较往年偏少，省级补助只需支出37.26万元，资金测算不准确形成结余。二是部分项目前期工作不扎实，中期调整多。部分项目前期工作深度不够，零基预算的理念不够深入，在项目推进过程中出现设计与实际建设脱节、项目推进实际与预算安排存在差距等问题，项目实施中期调整变更多，影响项目推进进度和支付进度。三是区级财力紧张，库款统筹调度压力大。2022年，金平区坚决贯彻落实大规模留抵退税等组合式税费支持政策，加上房地产市场调整致土地收入不及预期、经济增速放缓、财政支出刚性增长等因素叠加影响，区级财政收支平衡难度加大，库款优先保障“三保”支出，统筹调度压力大。
（二）项目实施情况。
2022年度，金平区共实施涉农资金项目52个，对照项目年度绩效目标开展了项目绩效自评。根据项目绩效自评结果，35个项目基本完成了项目年度绩效目标。各类一级项目中：

1.村庄基础设施建设。共实施14个项目。其中，3个项目已完工，基本完成项目年度绩效目标，11个项目正在抓紧实施。完工项目进一步擦亮金平区乡村振兴特色品牌，提高金平涉农片区人居环境品质，实现了区域农商文旅的深度融合，有力推动乡村振兴。
2.农田建设及管护。实施1个项目，项目尚未开工。该项目由鮀莲街道组织实施，目前鮀莲街道正在积极推进项目前期工作，鮀莲街道结合项目建设实际需求，为提高项目建设完整性，申请增加项目投资预算，现已将项目初步设计和概算资料上报区涉农统筹整合领导小组审核。

3.农产品质量安全。共实施2个项目，均已完成。完成农产品质量安全风险监测样本量478批次，本地区未发生重大农产品质量安全事故，严格落实畜禽屠宰环节病死猪及其产品无害化处理制度，屠宰环节病死生猪100%无害化处理，完成年度病害猪损失763头、无害化处理1684头补贴资金审核工作。

4.动植物疫病防控。共实施1个项目，正在实施中。基本完成了项目年度绩效目标。总体上，全年未发生区域性重大动物疫情，未发生大规模随意抛弃病死猪事件。

5.推进农业绿色发展。共实施4个项目，其中，已完成项目2个，实施中项目2个。通过项目实施，确保了农产品的质量安全，有效改善土壤的污染，提高土壤肥力，实现生态环境的有机循环。

6.构建现代乡村产业体系。共实施1个项目，正在实施中。实施中的市级农产品加工产业园建设项目，建设期限2022-2023年，目前正在实施中，项目建设进度约42.51%。接下来将督促各实施主体加大加快资金投入，做好与区现代农业产业园建设相关部门的协调沟通，加快产业园建设进度和资金使用进度。同时，咬准产业园建设内容和绩效目标，建立项目实施全过程台账，细化工作专班任务分工，落实责任制，力争提前高效完成项目建设。
7.农业生产能力提升。共实施1个项目，已完成。实施中的2022年汕头市金平区市级撂荒耕地复耕复种补贴资金项目已完成方案印发工作，并组织各有关街道做好复种地块验收和补贴申报工作，待街道汇总上报后进行区级审批，依程序拨付资金。
8.驻镇帮镇扶村规划编制及工作队工作经费。共实施2个项目，实施中项目1个，未开工项目1个，正在加紧进行招投标等前期准备工作。

9.全面推进河长制湖长制。共实施6个项目，均已完工。实施项目中，6个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，完成了14.2公里碧道建设、3宗水库区域集中化管护、金平区中心城区堤防维修养护及14.2公里牛田洋大堤的维修养护，推动全区河长制湖长制工作从“有名”到“有实”，从“全面建立”到“全面见效”。

10.水利安全度汛。共实施2个项目，其中，已完工项目1个，为金平区2022年汛前病险水利抢修工程及防汛物资储备。实施中项目1个，为牛田洋大堤及涵闸沉降观测。实施项目中项目1个，基本完成了项目年度绩效目标。总体上，完成了对全区堤防、水库、水闸等水利工程的维修养护及防汛物资储备工作，实现了全区水利工程的安全平稳运行。

11.农村水利水电。共实施2个项目，均已完成。实施项目中，2个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，完成了对牛田洋7号专排沟1.8公里河道沟渠整治工作及金平区1.545万亩农田灌溉面积农业水价综合改革任务，有效提高了区域灌溉用水效率及防洪排涝功能。

12.水土保持。实施1个项目，为汕头市金平区2022年生产建设项目“天地一体化”动态监管工作项目。目前，项目已实施完成，通过开展该项目，为我区生产建设项目水土保持监督管理常规业务工作提供技术支撑，提高现有工作科技水平与效率，实现在建项目监管全覆盖，促进现代空间技术、信息技术与生产建设项目水土保持监管业务工作的深度融合，全面提高水土保持监管水平，形成人为水土流失卫星遥感常态化监管。

13.水资源节约与保护。实施1个项目，为汕头市金平区水利行业节水型单位建设项目。实施内容为金平区水务系统下属3个水利所创建水利行业节水型单位。目前项目已实施完成，金平区农业农村和水务局下属3个水利所全部建成节水型单位。通过建立健全用水管理制度，严格用水设施设备的日常管理，配备和管理用水计量器具。开展老旧管网、设备节水改造，强化节水宣传教育，引导干部职工遵守节水行为规范，普及传播节水知识，营造良好的节水氛围。

14.农村生活污水治理。共实施2个项目，其中，已完工项目1个，建设中项目1个。实施项目中，1个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，取得了应有的污水治理效果，完成了涉农社区的雨污分流改造工作，基本消灭了农村黑臭水体。

15.造林及抚育。共实施6个项目，5个项目已完成。完成了92亩高质量水源（水土保持）造林更新建设、1086亩沿海防护林建设、184亩高质量水源林造林抚育和753亩沿海防护林新造林抚育；完成5个社区进行实施乡村绿化美化建设，进一步的推进村镇道路、河塘堤边、农家庭院和村庄空旷地绿化美化，拓展空间，力求花木夹道，绿树成荫，同时，将更好的改善村庄生态环境。绿美古树乡村建设项目已完成招投标工作，进入施工阶段。

16.林业有害生物防控。实施1个项目，已完成。实施项目中，该项目基本完成了项目年度绩效目标。对金平区林业有害生物进行防治林业有害生物成灾率4‰以下，林业有害生物无公害防治率95%以上。

17.林业产业发展。实施1个项目，已完成。实施项目中，该项目基本完成了项目年度绩效目标。完成了金平区全面推进林长制工作和建设智慧林长综合管理平台。

18.永久基本农田保护。共实施1个项目，正在实施中。该项目基本完成了项目年度绩效目标。主要用于基本农田后续管护、农村土地整治、农村集体经济组织成员参加社会养老保险和城乡居民基本医疗等支出。

19.农村公路养护。共实施3个项目，其中，已完工项目2个，未开工项目1个。实施项目中，完成涉及6条路线的村道安防6.179公里，完成列养农村公路161.7公里，列养率达到100%。
（三）考核工作及大事要事绩效目标完成情况分析。

1.巩固拓展脱贫攻坚成果。截至2022年底，金平区有原建档立卡脱贫户384户759人，其中脱贫不稳定户7户10人，无突发严重困难和边缘易致贫户。对脱贫不稳定户均建立了“一户一档”和帮扶工作台账，及时采取有针对性的预防性措施和事后帮扶措施。全区有劳动能力脱贫户家庭人均可支配收入达到23344元，且全部超过9920元的监测线。脱贫户收入水平稳步提高，各项保障政策优化落实，防止返贫监测和帮扶工作有序开展，脱贫成效总体稳固，确保守住防止规模性返贫底线。绩效目标已完成，全年未发生脱贫户返贫致贫。已完成年度绩效目标。
2.粮食安全省长责任考核（粮食生产相关内容）。2022年春收粮食面积191亩，产量72吨。夏收粮食面积10951亩，产量4847吨。秋收粮食面积11715亩，产量5704吨。全年粮食播种面积合计22857亩，全年产量合计10623吨，完成市下达我区粮食播种面积22857亩的约束性指标任务以及市下达我区粮食产量10603吨的参考性指标任务，做到粮食种植面积不减少、产能有提升、产量不下降。已完成年度绩效目标。
3.强化动物疫病防控。全年辖区内未发生区域性重大动物疫情，未发生大规模随意抛弃病死猪事件。已完成年度绩效目标。
4.农产品质量安全（食用农产品、食用林产品质量安全，屠宰环节生猪无害化处理）。总体上，严格落实畜禽屠宰环节病死猪及其产品无害化处理制度，屠宰环节病死生猪100%进行无害化处理，完成年度病害猪损失763头、无害化处理1684头补贴资金审核工作，全数完成农产品质量安全监测478批次。已完成年度绩效目标。
5.农村人居环境整治（村庄清洁行动、农村厕所问题摸排整改、生活污水治理及运行管护、乡村生活垃圾治理）。统筹开展农村人居环境整治，常态化开展村庄清洁行动，按月健全台账管理。深入推进厕所革命，无害化户厕普及率100%，基本实现每个涉农社区配备1个以上卫生公厕。组织开展2022年农村厕所问题摸排“回头看”，累计自查公厕80座，户厕31624户，对摸查出的问题厕所按台账抓好整改。涉农街道实现环卫作业市场化，垃圾处理率达到100%。农村生活污水得到深入治理，第二、三批涉农社区雨污分流工程已全部完成建设。已完成年度绩效目标。
6.推进农田建设（推进高标准农田建设，复耕整治撂荒地面积）。已制定形成《金平区高标准农田建设规划（2021-2030年）》（报批稿），《规划》内明确落实项目所属街道履行后期管护职责。已完成年度绩效目标。
7.耕地污染源头防控与安全利用。通过实施项目，加强对受污染耕地安全利用区域的监测工作，对受污染耕地安全利用类面积407.33亩耕地，组织开展了土壤调查监测工作，进行种植现状排查以及农作物协同监测，掌握受污染耕地安全利用区的土壤重金属污染状况、农作物中重金属含量等数据，为因地制宜地制定适合受污染耕地安全利用技术，管控农用地土壤污染风险，保障产品质量安全、农作物正常生长和土壤生态环境健康提供了基础数据支持。实施安全利用类措施面积共407.33亩，其中水稻13.7亩、玉米2.27亩、蔬菜223.37亩、其他167.99亩，安全利用措施到位率100%。经监测，土壤和农产品均未超出标准，通过采取种植结构调整、污染耕地轮作休耕等措施确保了农产品的质量安全，受污染耕地的安全利用，有效改善土壤的污染，提高土壤肥力实现生态环境的有机循环。已完成年度绩效目标。
8.全面推进河长制湖长制。2022年共完成万里碧道建设14.2公里，开展73.398公里堤防维修管护、48公里河湖常态化清漂保洁、47.47公里河湖管理范围划定，完成了河湖管护48公里绩效目标，推动了全区河长制湖长制工作从“有名”到“有实”，从“全面建立”到“全面见效”。已完成年度绩效目标。
9.最严格水资源管理制度考核（含农业水价综合改革）。汕头市金平区水利行业节水型单位建设项目已实施完成，农业水价综合改革项目完成年度0.145万亩改革面积任务，累计完成改革面积1.545万亩，总体上，项目实施完成了年度用水总量控制在1.152亿立方米内的绩效目标。已完成年度绩效目标。
10.全面推行林长制。完成造林建设共计1178亩，完成造林抚育建设共计937亩，森林抚育完成率达到100%；完成鮀江街道牛田洋片区红树林造林48.6亩。已完成年度绩效目标。
11.自然保护地整合优化。在市自然资源局的指导下，配合完成任务。自然保护地范围边界矢量化数据制作累计完成率、自然保护区管控分区划定工作累计完成率、自然保护区科学考察工作累计完成率已达上级下达任务要求。已完成年度绩效目标。
12.林业有害生物防控。金平区林业有害生物防控面积2.02万亩。林业有害生物成灾率控制在4‰以下，林业有害生物无公害防治率达到95%以上。已完成年度绩效目标。
13.永久基本农田。已完成金平区全区范围内17454.58亩永久基本农田经济补偿，并通过上级政府的耕地保护责任目标考核。已完成年度绩效目标。
14.农村公路养护。完成金平区农村公路161.7公里养护工作，列养率达到100%。已完成年度绩效目标。

15.自然灾害风险普查（森林、水利方面）。完成金平区森林火灾的野外火源、历史火灾、减灾能力等普查要素的调查任务。完成54宗隐患调查，包括3宗水库、15宗堤防、36宗水闸的隐患调查。已完成年度绩效目标。
16.农村生活污水治理。2022年新增完成农村生活污水治理自然村数量1个，完成涉农社区的雨污分流改造工作目标，基本消灭农村黑臭水体，改善农村水环境质量。已完成年度绩效目标。
17.村内道路建设。当年度新增7个自然村完成村内道路基本硬底化，方便辖区群众出行，推进村庄基础设施水平不断提升。已完成年度绩效目标。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

对照报送省级备案的2022年涉农资金区域绩效目标表、2022年涉农资金大事要事推进计划表，涉农领域大事要事及考核事项绩效目标均已完成。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将按照省涉农资金管理办法有关要求，在各单位信息公开专栏进行公开，接受群众监督，同时将结合自评情况，对下年度涉农资金分配安排进行优化，提升涉农资金使用效益。

六、其他需要说明的问题

无。


