## 2020年计划草案表
附件4：
2020年度金平区政府投资计划草案
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 资金来源 | 建设地点 | 建设起止期限 | 建设规模及主要建设内容 | 进展情况及存在问题 | 总投资 （万元） | 至2019年12月底完成投资（万元） | 2020年 计划投资 （万元）
1 | 2020年金平区”四好农村路“建设项目 | 金平区住建局 | 财政资金 | 护金线、浔鲑线、福莲线、庵天线、月龙线、青鮀线、军新线、龙鮀线 | 2020 | 砂土路硬化 | 部分资金已到位，尚未启动建设 | 1200 | 631.1 | 568.9
2 | 第三届亚青会汕头市东厦运动场改造工程项目 | 金平区教育局 | 财政资金 | 金平区百花路中段 | 2019-2021 | 项目建设内容包括改扩建综合体育馆一座，一层内设游泳馆一个（21m×50m×2m），二层为综合体育馆，配套活动式看台约300座；改建200米跑道田径场，配套建设一个7人足球场和一个室外篮球场；在田径场下建设地下停车场，建筑面积6508平方米，停车位231个；增建全民运动广场，配合若干室外运动健身器材。 | 已完成项目立项，正在进行方案设计 | 6499.6 | 12.8 | 6000
3 | 汕头市长安小学教学楼扩建工程项目 | 金平区教育局 | 财政资金 | 长安小学 | 2019-2020 | 长安小学扩建教学楼占地面积497.42平方米，建筑面积2537.50平方米，可办12个教学班，新增学位540个。主要建设内容为教学楼、运动场地修缮（1998平方米）和室外游泳池（337.50平方米）。 | 已完成前期报建工作，正在进行工程施工 | 1120.05 | 100 | 720.05
4 | 金平区人民医院综合楼改扩建工程项目 | 金平区人民医院 | 市、区配套资金和中央预算内专项债券 | 金园路二横1号 | 2018-2020 | 医院西侧一幢未完工厂房（金园路二横1号）改扩建为医院综合楼，并对综合楼进行配套装修安装、环境绿化、污水处理、中心供氧、信息系统建设及购置医疗设备。 | 进展情况：目前处于停工状态。截至2019年项目已完成投资28635865.76元，其中原省财政配套资金18142865.76元，区财政配套资金5000000元，自筹资金5493000元。所完成投资金额约占总投资19.62%。 存在问题：1、由于项目周边住宅和厂房密集，不利于综合楼功能布局，无法达到医院总床位数500张设置目标，房屋拆除及基础打桩作业恐怕会对周边居民楼产生影响。 2、由于历史原因，项目所在地相邻地块（汕国土地让〔1991〕002号）由汕头市国土局于1991年出让给汕头市郊区房地产开发公司(现更名为汕头市龙湖房地产开发有限公司)，目前被人占用且沿着巷道擅自搭建围墙隔绝，导致施工车辆机械等无法进入。 | 6180 | 2314 | 3000
5 | 金平区妇幼保健院改扩建及设备配套项目 | 金平区妇幼保健院 | 市、区配套资金和中央预算内专项债券 | 汕头市金新路109号 | 2017-2020 | 按二级妇幼保健院标准化对部分楼层进行改造，改扩建面积10419平方米，项目建成后达到205张病床 | 进展情况：正在进行对主楼七至九层进行空调预埋线管等工作；办理项目造价预算和申报施工许可证。存在问题：市、区资金落实未到位。 | 5000 | 2741 | 2000
6 | 金平区鮀浦医院和金平区疾病预防控制中心易地重建项目 | 金平区鮀浦医院和金平区疾病预防控制中心 | 财政资金 | 澄海路-普宁路西北角 | 2020-2023 | 金平区鮀浦医院新建医院住院、门诊综合大楼及配套设施,金平区疾病预防控制中心新建综合大楼及配套设施，建筑总面积42820.16平方米 | 已完成项目建设用地划拨手续，项目环评等其他前期工作部分尚未完成。 | 32200 | 360.4621 | 12300
7 | 汕头金平工业园区潮阳路、揭阳路、南澳路、惠来路、普宁路等5条市属道路及18条区间路改造工程项目 | 汕头金平工业园区管理办公室 | 财政资金 | 金平工业园区金园片区 | 2020-2023 | 项目位于金园工业区，其中潮阳路（金凤路～澄海路）规划长2375米、宽52米，为主干路；揭阳路（金凤路～澄海路）规划长2340米、宽25米，为次干路；南澳路（普宁路～潮汕路）规划长1410米、宽34米，为次干路，含桥梁；惠来路（普宁路～潮汕路）规划长1543米、宽34米，为支路，含桥梁；普宁路（澄海路～金环西路）规划长1165米、宽36米，为次干路。另对金兴路、金兴一路等18条支路下水道进行改造。主要建设内容包括道路工程、给水工程、排水工程、管线综合工程、电力通道工程、通信通道工程、照明工程、绿化工程、燃气工程等。 | 已完成项目可行性研究报告初稿和地形初步勘察，其中，潮阳路（澄海路至金环西路）先行实施改造的条件已经成熟，该段道路匡算投资约2.53亿元，可望在2020年上半年启动建设。 | 248500 | 0 | 30000
8 | 金平区农村生活污水治理及雨污分流系统建设项目 | 金平区农村农业和水务局、金平区城市管理和综合执法局 | 财政资金 | 金平辖区 | 2019-2020 | 项目包括金平区49个社区（包含5个城市社区、44个涉农社区）的生活污水治理及雨污分流设施建设，包括雨水管道工程、污水管道、配套设施等工程。 | 项目第一批进入收尾阶段，第二批正在推进中，第三批准备开工。 | 93505 | 5900 | 65000
9 | 金平区农村人居环境综合整治项目（第三批） | 金平区农村农业和水务局 | 财政资金 | 金平辖区 | 2019-2020 | 第三批美丽乡村示范村涉及18个社区，主要为村容村貌整治、道路硬化、老年人活动中心、社区书院、文明驿站、文体广场、农民公寓、污水处理系统等工程。 | 已完成规划编制和项目申报，目前已审定13个居委的建设项目。 | 18000 | 0 | 9000